**Администрация**

**Муниципального образования**

 **Горьковский сельсовет**

 **Новоорского района**

 **Оренбургской области**

 **С. Горьковское**

  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 От 21 сентября 2016 г. № 98

Об утверждении порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

 муниципальных программ муниципального образования

Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях упорядочения разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области.

2. Специалисту администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области при разработке и реализации муниципальных программ руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.

3. Учесть требования Порядка при внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты об утверждении долгосрочных целевых программ муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и применяется к отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО Горьковский сельсовет Глибоцкий А.В.

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования

Горьковский сельсовет

Новоорского района Оренбургской области
от 21.09.2016 №98

**ПОРЯДОК**
**разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа – система мероприятий (взаимосвязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам) социально-экономического, организационного, правового, финансового и иного характера, обеспечивающих достижение стратегических целей в сфере социально-экономического развития муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области; подпрограмма муниципальной программы (далее именуется – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);
ответственный исполнитель муниципальной программы – главный распорядитель бюджетных средств бюджета муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области или муниципальное учреждение, учредителем которого является администрация муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, определенные ответственными за реализацию муниципальной программы в целом в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области о разработке муниципальной программы; соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) - главные распорядители бюджетных средств бюджета муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области или муниципальные учреждения, учредителем которых является администрация муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, ответственные за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы); эффективность реализации муниципальной программы – успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации значений целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), а также реализация основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки; ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы – состояние (изменение состояния) социально-экономического развития отраслей, в рамках которых реализована муниципальная программа (подпрограммы), характеризуемое количественными (или) качественными показателями.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.
Не допускается дублирование в муниципальной программе целей, задач, целевых показателей, мероприятий других муниципальных программ, мероприятий ведомственных целевых программ.

1.4. Муниципальная программа может содержать подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения муниципальных программ.

1. Требования к содержанию и структуре муниципальной программы.

2.1. Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1, текстовую часть и приложения к текстовой части муниципальной программы по формам согласно приложению 2.

2.2. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

- характеристика сферы реализации подпрограммы;

- цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач;

- основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы;

- сроки и этапы реализации подпрограммы;

- объем финансирования подпрограммы;

- перечень мероприятий подпрограммы.

3. Основание, этапы разработки, согласования муниципальной программы и внесения изменений в муниципальную программу

3.1. При обосновании необходимости формирования муниципальной программы должны учитываться стратегические приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области. Предложения о разработке муниципальной программы должны содержать: наименование проблемы и анализ причин ее возникновения; возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки их реализации; потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения; наименование ответственного исполнителя, соисполнителей муниципальной программы, срок подготовки муниципальной программы.

3.2. Проект постановления администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области о разработке муниципальных программ разрабатывается муниципальным образованием Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и согласовывается с разработчиками муниципальных программ.

3.3. Разработка, согласование проекта постановления администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области об утверждении муниципальной программы (далее именуется – проект муниципальной программы) осуществляется ответственным исполнителем в установленном порядке.

3.4. Муниципальная программа направляется на согласование и экспертизу финансовому органу, а также в контрольно-счетную комиссию муниципального образования Новоорский район. Экспертиза проекта муниципальной программы осуществляется в течение 7 календарных дней со дня его поступления.

3.5. Финансовый орган оценивает предоставленный проект муниципальной программы, отражает свои выводы об обоснованности объемов финансирования программных мероприятий.

3.6. Главный специалист (гл.бухгалтер) оценивает предоставленный проект муниципальной программы, отражает свои выводы в экспертном заключении по следующим вопросам: обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации; эффективность механизма реализации муниципальной программы; необходимость принятия муниципальной программы при наличии аналогичной государственной программы; достижимость и измеряемость целевых показателей муниципальной программы;
согласованность сроков реализации, ресурсов и целевых показателей достижения целей и задач муниципальной программы; достоверность ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

3.7. Ответственные исполнители вносят на рассмотрение и согласование в соответствии с настоящим Порядком проекты муниципальных программ (проекты изменений в муниципальные программы) на следующий год не позднее 30 сентября текущего года текущего года.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Советом депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период».

4.2. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Советом депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области «О бюджете муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период» не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

5.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом. При внесении изменений в муниципальную программу не допускается: изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;
изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

5.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и до **01 марта года**, следующего за отчетным, представляет в финансовый орган годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы.  Годовой доклад должен содержать: конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; данные об объеме затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов; информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу; информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы. По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансовый орган годовой доклад о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации.

5.5. Финансовый орган до **15 марта года**, следующего за отчетным, представляет ответственному специалисту администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области следующую информацию: сведения о кассовых расходах бюджета муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на реализацию муниципальных программ за отчетный период; анализ степени соответствия уровня финансовых затрат запланированных при первоначальном утверждении муниципальной программы и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной программы.

5.8. Специалист администрации на основании годовых докладов о ходе реализации муниципальных программ ответственных исполнителей и информации финансового органа **до 01 апреля года**, следующего за отчетным, подготавливает и представляет главе муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных программ.

5.9. Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ размещается на официальном сайте  <http://selsovetgorkovs.ucoz.net/> в сети Интернет.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления: 1) фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы; 2) фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы; 3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы предоставляет главе муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы, содержащую основные сведения о результатах реализации муниципальной программы, выполнении целевых показателей.

6.3. В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ специалистом осуществляется: сопоставление значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе;  сопоставление фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с планируемыми.

По результатам указанной оценки, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения об утверждении бюджета муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Приложение 1

к порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

Приложение 2

к порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Форма 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значения целевых показателей |
| Базовый год (отчетный) | Текущий год | Первый год реализации муниципальной  программы | Второй год реализации муниципальной программы | Третий год реализации муниципальной программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** |

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные средства |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |

Справка

об обнародовании

постановления муниципального образования

Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области от 21.09.2016 года № 98«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области»

Дата обнародования - 21.09.2016г.

Период обнародования - с 21.09.2016 по 30.09.2016года

Документ обнародован в соответствии с Положением « О порядке обнародования нормативных правовых актов органов и должностных лиц самоуправления Горьковского сельсовета », утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области» от 18.11.2014 г. № 173 и распоряжением администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области от 09.04.2010 № 16 « Об утверждении мест обнародования правовых актов муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области» в следующих местах :

1.с.Горьковское в здании администрации сельсовета по адресу : ул.Парковая 17, на доске объявлений в СДК ул. Парковая ,17,

2. в библиотеках с.Лужки по адресу: ул Школьная , 5,

3. с.Можаровка : по адресу ул. Железнодорожная , 7,

4. в клубе с.Закумачное по адресу: Школьная , 7

Глава муниципального

образования Горьковский сельсовет А.В. Глибоцкий

Дата подписания :