**Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ(подпрограмм) администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области от 26 сентября 2016 года № 90 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2017- 31.12.2017.

В сельском поселении приняты и действуют 9 муниципальных программ.

В 2017 году обеспечена реализация 9 муниципальных программ.

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2017 год составил 8 421,34 тыс. рублей, в том числе, областной бюджет 2 162,08 тыс. рублей, местный бюджет 6 259,26 тыс. рублей.

 Фактическое исполнение финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2017 год составило 8 230,00 тыс. рублей (% освоения- 97,7), в том числе, областной бюджет 2162,08 тыс. рублей, местный бюджет 6 067,92 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы,** **Наименование программы, подпрограммы** | **Объем****ассигнований,****тыс. руб.****утверждено****в бюджете** | **Объем****расходов,****тыс. руб.****факт****за 2017 год** | **%****выполнения****запланированных****программных****мероприятий** | **Проводимые работы****Проводимые работы** |
| 1. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на 2017-2019гг.» | 1 770,84 | 1750,5 | 98,8 | 1. Своевременная выплата заработной платы и начислений на нее. 2. Обеспечение сотрудников администрации рабочим пространством, в соответствии с нормами трудового законодательства, оснащение орг.техникой, 2017-2019 гг. канцелярскими принадлежностями, программным обеспечением.Своевременное перечисление платежей на оказание услуг по материально-техническому обеспечению.3. Своевременная уплата налогов.4.Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг5.Прием граждан, прием, первичное рассмотрение документов и почтовой корреспонденции, поступающей в администрацию сельсовета.6.Обеспечение организации делопроизводства в администрации сельсовета.инансовых средств администрации поселения. |
| 2. | МП«Обеспечение пожарной безопасности на территории Муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области 2015-2020 г.г. | 270,8 | 239,4 | 88,4 | Опашка населенных пунктов Муниципального образования.Выполнение работ по локализации пожаров, приобретение ГСМ для предотвращения пожаров  |
| 3. | МП «Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории Муниципального образовании Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 гг.» | 1 011,6 | 993,2 | 98,2 |  - ремонт автомобильных дорог общего пользования - зимнее и летнее содержание дорог - разработка сметной документации - оформление дорог общего пользования |
| 4 | МП»Управление муниципальным имуществом муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 гг.» | 143,9 | 131,8 | 91,6 | Оплата взносов за кап.ремонт жил.фонда |
| 5. | МП«Комплексное развитие систем коммунальной инфрастуктуры муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015–2020 годах» | 514,4 | 464,4 | 90,3 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, осуществление полномочий собственника в отношении имущества( текущие ремонты водопровода в с. Горьковское с. Лужки, с. Закумачное .) оформление системы водоотведения . |
| 6. | МП«Благоустройство территории Муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области 2015-2020 гг.» | 980,0 | 921,5 | 94,0 | оплата за уличное освещение ,вывоз мусора ,обработка кладбища  |
| 7. | МП «Развитие работы с детьми и молодёжью на территории муниципального образования Горьковский сельсовет на 2015-2020 гг.» | 1 875,7 | 1 875,6 | 99,9 | Приобретение жилья молодым семьям |
| 8. | МП «Развитие культуры на территории муниципального образования Горьковский сельсовет на 2015-2017гг.» | 1790,7 | 1 790,7 | 100 |  формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры:сохранение количества посещений библиотек на уровне 500 человек в год;сохранение клубных формирований 3 (в том числе любительских объединений самодеятельного народного творчества 3), увеличение числа работников культуры прошедших повышение квалификации |
| 9 | МП «О выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Муниципального образования Горьковский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» | 63,4 | 62,9 | 99,2 | оплата пенсии за выслугу лет |

Выводы:

 Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации,

представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.

 Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год показала, что 9

муниципальных программ имеют эффективное исполнение.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году ответственным

исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и

качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей

муниципальных программ, более эффективном.

Предлагаемое решение:

1. Продолжить реализацию муниципальных программ.

2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющих низкую и среднюю эффективность с целью повышения эффективности.

Остальные подпрограммы реализованы с высокой эффективностью.